## Base A&E
item | Ano | Mês | Atividade | Responsável | Status | Unidade | Escola / Laboratório | Coordenador | Proj Coppetec | Protocolo / Contrato | Analista Coppetec | Gerência Coppetec | Descrição / Objeto | Valor | Data Início | Data Fim | Dias corridos | Técnico | Controle
1 | 2026 | agosto | Protocolo APE nº: 004/2026 | Lucas | Finalizado | COPPETEC | GAI | Lucia Cristina de Oliveira | 0 |  | NA | Administração Interna | Elaboração de VEC referente a reforma da APE. | 33906.92 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 8 | Lucas Santos | OK
2 | 2026 | agosto | Protocolo APE nº: 005/2026 | Lucas | Finalizado | COPPETEC | GAI | Lucia Cristina de Oliveira | 0 |  | NA | Administração Interna | Elaboração de VEC referente a reforma do protocolo do depósito do 2º andar (arquivos). | 46662.53 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 8 | Lucas Santos | OK
3 | 2026 | setembro | Protocolo APE nº: 006/2026 | Lucas | Finalizado | COPPETEC | GAI | Lucia Cristina de Oliveira | 0 |  | NA | Administração Interna | Elaboração de VEC referente a reforma do arquivamento do setor de protocolo e limpeza (1º andar). | 95504.56 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 3 | Lucas Santos | OK
4 | 2026 | setembro | Protocolo APE nº: 007/2026 | Lucas | Finalizado | COPPETEC | GAI | Lucia Cristina de Oliveira | 0 |  | NA | Administração Interna | Elaboração de VEC referente a reforma do vestiário dos funcionários da COPPETEC. | 77702.35 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 3 | Lucas Santos | OK
5 | 2026 | setembro | Protocolo APE nº: 008/2026 | Lucas | Finalizado | COPPETEC | GAI | Lucia Cristina de Oliveira | 0 |  | NA | Administração Interna | Elaboração de VEC referente a reforma da casa de bombas. | 12346.49 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | Lucas Santos | OK
6 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8275/2026 | Lucas | Finalizado | ESCOLA DE QUÍMICA | E201_EQ | Raquel Massad Cavalcante | 24445 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | Contratação dos serviços de pintura, troca de forro de isopor e marcenaria na sala E201 da Escola de Química - EQ | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1 | Lucas Santos | OK
7 | 2026 | setembro | Protocolo nº: APE nº: 011/2026 | Juliano | A INICIAR | HUCFF | Medicina | Melanie Rodacki | 0 |  | NA | APE | Apoio na elaboração de documentação técnica para contratação de projeto e obra de infraestrutura para duas salas da Medicina localizadas no 9º andar do HUCFF. | 0 | 2026-09-23 |  |  | Juliano Costa Cabral | OK
8 | 2026 | outubro | Contrato APE nº: 001/2026 | Lucas | A INICIAR | COPPETEC | Depósitos, APE, Vestiário e Casa de Bombas | Lucia Cristina de Oliveira | 0 |  | NA | Administração Interna | Fiscalização da Obra e Serviços de Engenharia da modernização da edificação da Coppetec. | 266122.85 | 2026-10-01 |  |  | Lucas Santos | OK
9 | 2026 | julho | Contrato nº: 430/2026 | Juliano | EM ANDAMENTO | INSTITUTO DE FÍSICA | IF | Miriam Mendes Gandelman | 23240 |  | Rodrigo Limoeiro | Convênios | GECOM 430/26 - Contratação de empresa especializada para fiscalização técnica dos serviços de consertos e impermeabilização em parte da fachada lateral e cobertura da edificação do Instituto de Física – IF. | 38700.00 | 2026-07-10 |  |  | Juliano Costa Cabral | OK
10 | 2026 | julho | Contrato nº: 295/2026 | Juliano | EM ANDAMENTO | INSTITUTO DE FÍSICA | IF | Miriam Mendes Gandelman | 23239 |  | Rodrigo Limoeiro | Convênios | GECOM 295/26 - Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de restauração e pintura impermeável de parte da fachada lateral do prédio, impermeabilização de juntas de colunas, consertos e substituição de chapins pré-moldados e rufos metálicos da cobertura da edificação do Instituto de Física – IF | 220116.89 | 2026-07-10 |  |  | Juliano Costa Cabral | OK
11 | 2026 | maio | Contrato nº: 311/2026 | Sabrina | EM ANDAMENTO | INSTITUTO DE FÍSICA | IF | Miriam Mendes Gandelman | 23239 |  | Rodrigo Limoeiro | Convênios | Execução de reforma de espaço para implantação de um auditório e duas salas de aula, localizados no 3º pavimento da edificação do Instituto de Física – IF. | 2308145.69 | 2026-05-22 |  |  | Sabrina Vilela | OK
12 | 2026 | maio | Contrato nº: 309/2026 | Sabrina | EM ANDAMENTO | INSTITUTO DE FÍSICA | IF | Miriam Mendes Gandelman | 23239 |  | Rodrigo Limoeiro | Convênios | Fiscalização Técnica de Obra - reforma para implantação de um auditório e duas salas de aula na edificação do Instituto de Física da UFRJ. | 80940.00 | 2026-05-26 |  |  | Sabrina Vilela | OK
13 | 2026 | setembro | Plataforma TGOV - nº 001/2026 | Sergio | EM ANDAMENTO | ODONTOLOGIA | CPSAM_CCS2 | Fabiana Ribeiro da Silva Schanuel | 26125 |  | Drielly Macedo | Compras | Operação da TGOV para contratação da Obra de Engenharia para o CPSAM | 6813000.00 | 2026-09-01 |  |  | Sabrina Vilela | OK
14 | 2026 | setembro | Protocolo nº: #958 | Sabrina | AGUARDANDO | COPPE | LABPOL_PEQ | João Paulo Bassin | 28437 |  | Michel Monteiro | Tramitação | Desenvolvimento de processo contínuo de separação óleo-água em água produzida usando nanopartículas magnéticas | 18606401.93 | 2026-09-14 |  |  | Sabrina Vilela | OK
15 | 2026 | setembro | Protocolo nº: 9286/2026 | Lucas | AGUARDANDO | ESCOLA POLITÉCNICA | BioRio | Cláudia do Rosário Vaz Morgado | 25431 |  | Ellen Souza | Compras | Execução de porta corta fogo, vidros, balcão de mármore e pintura conforme projetos, especificações técnicas, normas vigentes e condições estabelecidas na proposta. | 23830.00 | 2026-09-21 |  |  | Lucas Santos | OK
16 | 2026 | setembro | Protocolo nº: 9549/2026 | Sabrina | Finalizado | COPPE | Núcleo Multiusuário de Microscopia | Paula Mendes Jardim | 26230 |  | Mauricio Brandão de Medeiros | Compras | Execução de adequação da Sala de Reunião do Núcleo de Microscopia da COPPE/UFRJ | 10917.85 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1 | Sabrina Vilela | OK
17 | 2026 | outubro | Protocolo nº: 3010/2026 | Lucas | Finalizado | UNIRIO | Lab. de Costura - CLA | Carla Aparecida da Costa | 27525 |  | Ellen Souza | Compras | Adequação da Rede Elétrica Serviço técnico especializado em instalações elétricas destinado a adequacao da infraestrutura eletrica do laboratório de costura, CLA - UNIRIO | 91758.93 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Lucas Santos | OK
18 | 2026 | agosto | Protocolo nº: #933 | Juliano | Finalizado | COPPE | PEQ - Programa de Engenharia Química | FREDERICO DE ARAUJO KRONEMBERGER | 28382 |  | Isaías França | Tramitação | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - Aprimoramento de Extensão de Membrana para Simulador de Processo HYSYS | 3322769.52 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 3 | Juliano Costa Cabral | OK
19 | 2026 | julho | Protocolo nº: 7310/2026 | Sabrina | Finalizado | CCMN | INOVA | Romildo Dias Toledo Filho | 24597 |  | Mayro Azevedo | Compras | Contratação de empresa especializada para o serviço de adequação na INOVA CCMN, incluindo a climatização e infraestrutura civil. | 25000 | 2026-07-23 | 2026-08-19 | 27 | Sabrina Vilela | OK
20 | 2026 | julho | Protocolo nº: 4227/2026 | Juliano | Finalizado | INSTITUTO DE FÍSICA | IF | Patricia Lustoza de Souza | 26320 |  | Drielly Macedo | Compras | Adequação de sala do Instituto de Física para implementação de "Sala Limpa". | 0 | 2026-07-20 | 2026-08-17 | 28 | Juliano Costa Cabral | OK
21 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 7714/2026-A | Juliano | Finalizado | PARQUE TECNOLÓGICO | Prédio de Auditórios do Parque Tecnológico da UFRJ (antigo MCF) | Romildo Dias Toledo Filho | 22599 |  | Drielly Macedo | Compras | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – MCF | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 8 | Juliano Costa Cabral | OK
22 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8011/2026 | Sabrina | Finalizado | IGEO | H119 | Edson Farias Mello | 26193 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | Contratação de serviço para pintura das paredes do LABORATÓRIO DE CARTOGRAFIA, localizado na sala H1-19 do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências. | 8124.26 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Sabrina Vilela | OK
23 | 2026 | setembro | Protocolo nº: 9711/2026 | Lucas | Finalizado | IGEO | IGEO Bloco J - J017 | Edson Farias de Mello | 26193 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | REFORMA NO LABORATÓRIO DA SALA J017. | 47650.00 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 20 | Lucas Santos | OK
24 | 2026 | setembro | Protocolo nº: #948 | Juliano | Finalizado | IMPPG | Microbiologia Geral | Fernanda de Avila Abreu | 28425 |  | Michel Monteiro | Tramitação | Pipeline Avançada Para Bioprospecção de Microalgas e cianobactérias: produtos inovadores, sustentáveis e de baixo custo | 1599870.00 | 2026-09-11 | 2026-09-29 | 18 | Juliano Costa Cabral | OK
25 | 2026 | agosto | Protocolo APE nº: 003/2026 | Juliano | Finalizado | DUQUE DE CAXIAS | Campus UFRJ Duque de Caxias | Juliany Cola Fernandes Rodrigues | 0 |  | NA | APE | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de consertos e adequações no Bloco D do Campus da UFRJ em Duque de Caxias. | 0 | 2026-08-21 | 2026-09-29 | 39 | Juliano Costa Cabral | OK
26 | 2026 | agosto | Protocolo APE nº: 002/2026 | Juliano | Finalizado | COPPEAD | COPPEAD | NA | 0 |  | Fabiana Oliveira | Compras | Elaboração de Projeto de adequação da entradde de alimentação elétrica da edificação que abriga a COPPEAD. | 0 | 2026-08-14 | 2026-09-29 | 46 | Juliano Costa Cabral | OK
27 | 2026 | agosto | Protocolo APE nº: 001/2026 | Juliano | Finalizado | COPPE | CEPED | Tharcísio Fontainha | 973513 |  | Drielly Macedo | Compras | Contratação de empresa especializada para serviços de Climatização | 0 | 2026-08-03 | 2026-09-29 | 57 | Juliano Costa Cabral | OK
28 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8209/2026 | Juliano | Finalizado | CCS | CPMP | Antônio Carlos Campos de Carvalho | 23700 |  | Mayro Azevedo | Compras | Contratação de empresa especializada para serviços de impermeabilização em parte do teto do prédio do Centro de Pesquisa em Medicina de Precisão - CPMP | 18200.00 | 2026-08-21 | 2026-09-29 | 39 | Juliano Costa Cabral | OK
29 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 7714/2026-B | Juliano | Finalizado | PARQUE TECNOLÓGICO | Prédio de Auditórios do Parque Tecnológico da UFRJ (antigo MCF) | Romildo Dias Toledo Filho | 22599 |  | Drielly Macedo | Compras | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – MCF | 0 | 2026-08-18 | 2026-09-29 | 42 | Juliano Costa Cabral | OK
30 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8327/2026 | Sabrina | Finalizado | ESCOLA DE QUÍMICA | ATOMS | Frederico Wanderley Tavares | 24581 |  | Camila Costa Peixoto | Compras | Adequação do espaço para utilização segura da coluna de extração a alta pressão | 47120.70 | 2026-08-17 | 2026-09-30 | 44 | Sabrina Vilela | OK
31 | 2026 | setembro | Protocolo nº: #978 | Juliano | Finalizado | INSTITUTO DE BIOLOGIA | Departamento de Biologia Marinha | Claudia Augusta de Moraes Russo | 28468 |  | Isaías França | Tramitação | Desenvolvimento e implantação de soluções analíticas e tecnológicas para monitoramento, caracterização e otimização da qualidade da água de injeção e do desempenho das Unidades de Remoção de Sulfato (URS) em ambiente offshore, incluindo validação a bordo de instrumento tipo FerryBox | 3317232.33 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 6 | Juliano Costa Cabral | OK
32 | 2026 | setembro | Protocolo APE nº: 009/2026 | Sabrina | Finalizado | COPPE | PENO / LabWind | Milad Shadman | 0 |  | NA | APE | Elaboração de VEC e CFF para a contratação de empresas especializadas para: - Elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia para a construção do LabWind / Túnel de Vento, Bloco 7 do Centro de Tecnologia 02 - CT2; - Fiscalização técnica de obra - construção do LabWind / Túnel de Vento, Bloco 7 do Centro de Tecnologia 02 - CT2. | 0 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 6 | Sabrina Vilela | OK
33 | 2026 | setembro | Protocolo APE nº: 010/2026 | Lucas | Finalizado | ESCOLA POLITÉCNICA | DEL | Marcelo Lanza | 0 |  | NA | APE | Consulta técnica referente a dispensa de parecer para serviço de execução de gradil de proteção para a sala do laboratório do DEL-POLI (H200B). | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3 | Lucas Santos | OK
34 | 2026 | setembro | Protocolo nº: 8815/2026 | Lucas | Finalizado | PARQUE TECNOLÓGICO | Antigo Prédio da Dell | Romildo Dias Toledo Filho | 25498 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | Orçamentista paro antigo prédio da Dell, localizado no endereço Rua Antônio Barros de Castro, 119, Parque Tecnológico, Cidade Universitária | 19000 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 1 | Lucas Santos | OK
35 | 2026 | setembro | Protocolo APE nº: 0010/2026 | Juliano | Finalizado | IMA | Laboratório H2S | Claudia Regina Elias Mansur | 24769 |  | Maria Elza Medeiros | Convênios | Acompanhamento do Contrato GECOM n.º 504/2026 referente aos serviços de Construção de um laboratório dedicado a realização de experimentos contendo H2S , conforme **Contratação Direta Nº 420/2026,** em atendimento ao **Projeto N.º 24.769.** | 329914.15 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 11 | Juliano Costa Cabral | OK
36 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 7158/2026 | Sabrina | Finalizado | CCS | BL F1-11_LASSBio | Lidia Moreira Lima | 22099 |  | Tais Sant' Anna Pinto | Compras | Serviço de reforma, acondicionamento e restribuição espacial do espaço do LASSBio. | 43920.00 | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 16 | Sabrina Vilela | OK
37 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 7914/2026 | Sabrina | Finalizado | PARQUE TECNOLÓGICO | CETIC/INOVATECA/CO/CEI | Romildo Dias Toledo Filho | 24597 |  | Drielly Macedo | Compras | Elaboração de projeto executivo com fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico OnGrid. Edifícios do CETIC, INOVATECA, CENTRO DE OPERAÇÕES e CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, incluindo sistemas em modelo carport, telhado e laje | 4827837.15 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 7 | Sabrina Vilela | OK
38 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8208/2026 | Sabrina | Finalizado | IGEO | Laboratório de Geo-hidroecologia_IGEO_Corredor J2 | Edson Farias Mello | 26193 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | Contratação de serviço para fornecimento e instalação de forro modular e novas luminárias no LABORATÓRIO DE PESQUISA EM GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO, localizado na sala H1-01 do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências. | 35866.56 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | Sabrina Vilela | OK
39 | 2026 | setembro | Protocolo nº: 9366/2026 | Sabrina | Finalizado | CCS | BioRio | Flávia Lima do Carmo | 22875 |  | Cristiane Santana | Compras | Executar o serviço de apoio elétrico e hidráulico para operação e manutenção do protótipo, mesocosmo móvel. | 93923.36 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 | Sabrina Vilela | OK
40 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8157/2026 | Sabrina | Finalizado | COPPE | PENO - LTS | Theodoro Antoun Netto | 24769 |  | Paula Táboas Gomes | Compras | Instalação da ponte rolante para movimentação de amostras (6ton) - Parte 1 | 45000 | 2026-08-19 | 2026-09-30 | 42 | Sabrina Vilela | OK
41 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8348/2026 | Lucas | CANCELADOS (Arquivado) | ESCOLA POLITÉCNICA | Lab. Inf. | Walter Issamu Suemitsu | 24683 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | Substituição de piso do mezanino (sala de servidores). | 4590.00 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Lucas Santos | OK
42 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8093/2026 | Sabrina | CANCELADOS (Arquivado) | ESCOLA DE QUÍMICA | Sala E201 | Raquel Massad Cavalcante | 24445 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | Contratação dos serviços de adequação da rede elétrica e tubulação frigorígena na sala E201 da Escola de Química - EQ | 10029.25 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Sabrina Vilela | OK
43 | 2026 | setembro | Contrato nº: 504/2026 | Juliano | CANCELADOS (Arquivado) | IMA | Laboratório H2S | Claudia Regina Elias Mansur | 24769 |  | Maria Elza Medeiros | Convênios | Acompanhamento do Contrato GECOM n.º 504/2026 referente aos serviços de Construção de um laboratório dedicado a realização de experimentos contendo H2S , conforme **Contratação Direta Nº 420/2026,** em atendimento ao **Projeto N.º 24.769.** | 329914.15 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 11 | Juliano Costa Cabral | OK
44 | 2026 | agosto | Protocolo nº: 8347/2026 | Lucas | CANCELADOS (Arquivado) | ESCOLA POLITÉCNICA | Lab. Inf. | Walter Issamu Suemitsu | 24683 |  | Márcio Felipe Alves de Freitas | Compras | Retirada de forro (madeira) e estrutura em alumínio e colocação de forro em gesso acartonado. | 12200.00 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Lucas Santos | OK
45 | 2026 | agosto | Protocolo nº: xxxx/xxxx |  | TEMPLATE |  | NA | NA | 0 |  | NA |  | \-- | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | NA | OK
46 |  |  | Contrato nº: xxx/xxxx |  | TEMPLATE |  | NA | NA | 0 |  | NA |  | \-- | 0 |  |  |  | NA | OK